## รายงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน |  |  | ให้แก้ไขแนวทางตามแผนปี70
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงหมู่ที่ 10 | 300000 | 0 | 300000 |  |  | P | P
2 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงหมู่ที่ 11 | 250000 | 0 | 250000 |  |  | P | P
3 | ก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
2
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน |  |  | ให้แก้ไขแนวทางตามแผนปี70
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (เส้นหน้าวัดเชตะวัน) | 403000 | 0 | 403000 |  |  | P | P
2 | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนางพวน - ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2381) | 328000 | 0 | 328000 |  |  | P | P
3 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3056 - บ้านนายสนั่น) | 280000 | 0 | 280000 |  |  | P | P
4 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายหนูไกร - บ้านนายรังสรรค์) | 318000 | 0 | 318000 |  |  | P | P
3
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิงแวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
5 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2381-บ้านนายทองพล) | 251000 | 0 | 251000 |  |  | P | P
6 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 (สี่แยกร้านค้านายคำมี-สามแยกวัดประชานิมิตร) | 214000 | 0 | 214000 |  |  | P | P
7 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 (หน้าวัดเทพกตัญญู-ถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ126-04) | 261000 | 0 | 261000 |  |  | P | P
4
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิงแวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
8 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 (ถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ126-02-ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3056) | 409000 | 0 | 409000 |  |  | P | P
9 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3056- สี่แยกบ้านนายธงชัย) | 209000 | 0 | 209000 |  |  | P | P
10 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2381-บ้านนายธนัชชา) | 332000 | 0 | 332000 |  |  | P | P
5
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิงแวดล้อมที่ดี
1.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบการคมนาคมให้เหมาะสมเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และสะพาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
11 | ปรับปรุงถนนดินโดยยกร่องพูนดินทำเป็นรูปถนน หมู่ที่ 7 (จากแยกนานายเสา สีคาม - ป่าทำเล1) | 127000 | 0 | 127000 |  |  | P | P
12 | ลงหินคลุก หมู่ที่1 (นานายประยงค์ จันทร์พล - ถนนทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 123-01) | 310000 | 0 | 310000 |  |  | P | P
6
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
2 | โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
3 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในพืชให้แก่เกษตรกรภายในตำบล | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
4 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
5 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
6 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
7 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพสธ) | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
7
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงแรกเกิด
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) | 514500 | 463925 | 50575 |  | P |  | P
2 | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนไปสถานพยาบาล | 1000 | 0 | 1000 |  |  | P | P
3 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเรื่องการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี | 15000 | 0 | 15000 |  |  | P | P
4 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 15000 | 0 | 15000 |  |  | P | P
5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 967681 | 0 | 967681 |  |  | P | P
6 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | 1701000 | 794650 | 906350 |  | P |  | P
7 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
8 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ | 10000 | 0 | 10000 |  |  | P | P
8
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา) | 170000 | 0 | 170000 |  |  | P | P
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
3 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
4 | ค่าพาหนะรับ - ส่งเด็ก | 270000 | 66085 | 203915 |  | P |  | P
5 | วัสดุกีฬา | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
6 | โครงการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย | 5000 | 0 | 5000 |  |  | P | P
7 | โครงการป้องกันและแก้ไขบัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 15000 | 0 | 15000 |  |  | P | P
8 | โครงการสภาเด็กและเยาวชน | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
9
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
2 | โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองโพธิ์ | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
3 | โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. และผู้ยากไร้ด้อยโอกาส | 10000 | 0 | 10000 |  |  | P | P
4 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอทอปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
5 | โครงการส่งเสริมเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
6 | โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิต | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
10
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ค่าจ้างเหมาบริการทำลายขยะอันตราย | 10000 | 0 | 10000 |  |  | P | P
2 | ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่ทิ้งขยะ | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
3 | โครงการชุมชนน่าอยู่ | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของสัตว์ | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของสัตว์ภายในตำบล | 150000 | 0 | 150000 |  |  | P | P
6 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 15000 | 0 | 15000 |  |  | P | P
11
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
7 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดและการดูแลซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องพ่นหมอกควัน | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
8 | โครงการก่อสร้างบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูล | 250000 | 0 | 250000 |  |  | P | P
9 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณสุขมูลฐานในเขต | 165000 | 0 | 165000 |  |  | P | P
10 | อุดหนุนโครงการกิจการสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | 22000 | 0 | 22000 |  |  | P | P
11 | อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 110000 | 0 | 110000 |  |  | P | P
12 | อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 55000 | 0 | 55000 |  |  | P | P
12
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
13 | อุดหนุนโครงการสืบสาน พระปณิทานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 55000 | 0 | 55000 |  |  | P | P
14 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ให้ที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมแลนันทนาการ
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | โครงการสนับสนุนการจัดงานบุญเบิกฟ้าและการดำเนินงานออกร้านพฤกษากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม | 10000 | 0 | 10000 |  |  | P | P
13
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก | 20000 | 20000 | 0 |  | P |  | P
2 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
5 | โครงการถ่ายทอดคลังปัญญา | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
14
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 400000 | 260322 | 139678 |  | P |  | P
2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 200000 | 36268.65 | 163731.35 |  | P |  | P
3 | ค่ารับหนังสือพิมพ์ | 3600 | 0 | 3600 |  |  | P | P
4 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 10000 | 0 | 10000 |  |  | P | P
5 | โครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
6 | จัดหารถยนต์ราชการ | 900000 | 0 | 900000 |  |  | P | P
7 | ค่าบริหารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
8 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
15
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เพื่อบริการประชาชนและป้องกันสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด | 200000 | 0 | 200000 |  |  | P | P
2 | ครุภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ | 10000 | 0 | 10000 |  |  | P | P
3 | ครุภัณฑ์ด้านงานจราจร | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
4.3 แนวทางพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | โครงการ อบต.สัญจร | 50000 | 0 | 50000 |  |  | P | P
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 100000 | 0 | 100000 |  |  | P | P
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน | 20000 | 0 | 20000 |  |  | P | P
16
5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
5.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
2 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ | 30000 | 0 | 30000 |  |  | P | P
3 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบกในช่วงเทศกาลต่างๆ | 100000 | 17370 | 82630 |  | P |  | P
4 | โครงการอบรมและซักซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยพร้อมชุมเครื่องแบบ อปพร. (ครบชุด) | 200000 | 0 | 200000 |  |  | P | P
17
6. ยุทธศาสตร์ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
6.3 แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | อนุมัติงบประมาณ | การเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการรายงาน
[5 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ | 6 เดือน | รอบปี
1 | โครงการขุดลอกลำห้วยกลาง หมู่ที่ 2 | 318000 | 0 | 318000 |  |  | P | P
ทำแล้ว